|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2019 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPOCH. | | | |
| ACTIVIDAD | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA DE EJECUCIÓN** | **RESPONSABLE** |
| Lanzamiento de la Convocatoria abierta 2019 para proyectos de Investigación, con financiamiento año 2020 | El lanzamiento de la convocatoria abierta se lo realizará desde el Vicerrectorado de Investigación desde febrero hasta julio de 2019 | 21 de enero de 2019 | Vicerrectorado de Investigación |
| Entrega de propuestas de proyectos a facultades de febrero a junio de 2019) | Los proyectos nuevos serán entregados en cada facultad por parte de los docentes, los mismos que se regirán a la normativa vigente de presentación de proyectos | Febrero – Mayo 2019 | Docentes – Grupos de Investigación – Centros de Investigación |
| Evaluación Interna de proyectos | La entrega de los proyectos a facultades se lo realizara a través de la comisión de investigación de cada facultad. | Febrero – Julio 2019 | IDI- Facultades |
| Evaluación externa de proyectos | Una vez concluida la fase de evaluación Interna inicia el proceso de evaluación por pares externos | marzo - agosto 2019 | IDI |
| Aprobación de proyectos | En esta etapa el Instituto de Investigaciones sistematizará los proyectos que han sido aprobados y se notificara a las facultades y a los docentes | septiembre 2019 | IDI |
| Aprobación de proyectos de investigación con resolución de Consejo Politécnico | Se realizará la aprobación de los proyectos a través de Consejo Politécnico, para ello el Instituto de Investigaciones organizará toda la documentación pertinente para el proceso de aprobación | Octubre 2019 | IDI |